## Sheet1
Gabor Lens Schedule

Week Beginning				07-01-2019					14-01-2019					21-01-2019					28-01-2019					04-02-2019					11-02-2019					18-02-2019					25-02-2019					04-03-2019					11-03-2019					18-03-2019					25-03-2019
Job	Description	Status
1	Installation	100%
2	Signage & Lab Safety	75%
3	Leak Checking	100%
4	HV & Magnet Powering	100%
5	Plasma Soak	100%
6	Initial Residual Ion Measurements	0%
7	Disassembly of lens	100%
8	Cleaning components	100%
9	New gasket delivery	0%
10	Reassembley of lens	0%
11	Re-pumping and conditioning	0%
12	Scintillator Installation & Inspection	0%
13	Scintillation Light Measurements	0%
14	Disassembly of lens and inspection	0%
15	Cleaning components	0%
16	Americium Source Installation	0%
17	Reassembley of lens	0%
18	Re-pumping and conditioning	0%
19	Intial He Alpha measurements	0%
20	Detailed Alpha Measurements	0%
21	Analysis of Beam Transport	0%
22	Radiation Training	100%
23	Radiation Work Registration	50%
24	Radiation User Registration	0%

	Job on time/completed on time
	Job delayed - Initial estimate